| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Р.П. БИСЕРТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |  |  |
| р.п. Бисерть |  |  |  |
| 16.10.2013 | г. | № | 100 |
| О переходе МКОУ СОШ № 1 р.п. Бисерть на обучение по ФГОС ООО |  |  |  |

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие Федеральных Государственных образовательных стандартов основного общего образования" и в связи с поэтапным введением федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, с целью организации эффективной работы по реализации данного направления в школе, а также на основании решения управляющего совета от 15.10.2013 г. протокол № 4,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Осуществить переход на обучение по ФГОС ООО с 01.09.2015 г. в пятых классах.

- Утвердить план-график введения ФГОС ООО (приложение 1).

- Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор школы					А.В. Коротаев

Приложение 1

к приказу директора

МКОУ СОШ № 1 р.п. Бисерть

от 16.10.2013 г.  № 100

План-график  введения Федерального  государственного

стандарта  основного общего образования

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС | 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (управляющего совета ) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО | До 01.09.2013 | Коротаев А.В., директор школы |
|  | 2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | Сентябрь 2013 | Коротаев А.В., директор школы |
|  | 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы МКОУ СОШ № 1 | До 01.09.2014 | Блохина Е.В., заместитель директора по УВР, методический Совет школы |
|  | 4. Утверждение основной образовательной программы МКОУ СОШ № 1 | До 01.09.2014 | Коротаев А.В., директор школы |
|  | 5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО | До 01.09.2014 | Коротаев А.В., директор школы |
|  | 6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | До 01.09.2014 | Коротаев А.В., директор школы Тарасова Е.А., специалист по кадрам |
|  | 7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | До 01.09 2014 | Коротаев А.В., директор школы |
|  | 8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | До 01.09.2014 | ШМО учителей, Котова М.Н., заведующая библиотекой |
|  | 9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положений о информационно-библиотечном центре, учебном кабинете и др.) | До 01.09.2014 | Коротаев А.В., директор школы Блохина Е.В., заместитель директора по УВР, Михайлова Ю.Г., заместитель директора по УВР |
|  | 10. Разработка: — образовательных программ (индивидуальных и др.); учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; положений о внеурочной деятельности обучающихся; — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; — положения об организации домашней работы обучающихся; — положения о формах получения образования ; -положения о портфолио обучающихся | До 01.12.2014 | Коротаев А.В., директор школы Блохина Е.В., заместитель директора по УВР, Михайлова Ю.Г., заместитель директора по УВР, творческие группы педагогов |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | До 01.09.2014 | Коротаев А.В., директор школы |
|  | 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | До 01.09.2014 | Коротаев А.В., директор школы Блохина Е.В., заместитель директора по УВР, Михайлова Ю.Г., заместитель директора по УВР |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | До 01.09.2015 | Коротаев А.В., директор школы |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования |  | Коротаев А.В., директор школы |
|  | 2. Разработка модели организации образовательного процесса | До 01.12.2014 | Коротаев А.В., директор школы Блохина Е.В., заместитель директора по УВР Васева О.В., заместитель директора по УВР |
|  | 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | До 01.12.2014 | Коротаев А.В., директор школы Блохина Е.В., заместитель директора по УВР Васева О.В., заместитель директора по УВР |
|  | 4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | До 01.09.2014 | Коротаев А.В., директор школы Блохина Е.В., заместитель директора по УВР Васева О.В., заместитель директора по УВР |
|  | 5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | До 01.09.2014 | Коротаев А.В., директор школы |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Сентябрь 2012, ежегодно | Коротаев А.В., директор школы Михайлова Ю.Г., заместитель директора по УВР |
|  | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | Сентябрь 2012, ежегодно | Коротаев А.В., директор школы Михайлова Ю.Г., заместитель директора по УВР |
|  | 3.Обеспечение повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС ООО | Ежегодно | Коротаев А.В., директор школы Михайлова Ю.Г., заместитель директора по УВР |
|  | 4. Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования | Сентябрь 2012, ежегодно | Михайлова Ю.Г., заместитель директора по УВР |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС | 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования | постоянно | Киселев А.С., системный администратор |
|  | 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | постоянно | Коротаев А.В., директор школы |
|  | 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | постоянно | Коротаев А.В., директор школы |
|  | 4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования | постоянно | Коротаев А.В., директор школы |
|  | 5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | ежегодно | Коротаев А.В., директор школы |
|  | 6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: — по организации внеурочной деятельности обучающихся; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — по использования ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; — перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий | До 01.12.2014 | Блохина Е.В., заместитель директора по УВР Михайлова Ю.Г., заместитель директора по УВР Васева О.В., заместитель директора по УВР |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Сентябрь 2012, ежегодно | Коротаев А.В., директор школы Чеботаева Е.С., заместитель директора по АХЧ, Блохина Е.В., заместитель директора по УВР |
|  | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | постоянно | Коротаев А.В.,директор школы отдел образования БГО |
|  | 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС. | постоянно | Коротаев А.В., директор школы Чеботаева Е.С., заместитель директора по АХЧ. |
|  | 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | постоянно | Коротаев А.В., директор школы Чеботаева Е.С., заместитель директора по АХЧ. Чигвинцева В.В., инженер по охране труда и технике безопасности |
|  | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС. | постоянно | Коротаев А.В., директор школы |
|  | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами. . | постоянно | Котова М.Г., заведующая библиотекой |
|  | 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | постоянно | Киселев А.С., системный администратор |
|  | 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | постоянно | Киселев А.С., системный администратор |